## Лист1 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Губернатор
Ростовской области
_________________В.Ю.Голубев
" ____ "_____________ 20__ г.
ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены
№ | Наименование, адрес проблемного объекта | Количество граждан, включенных в реестр | Наименование застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан | Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр
|  |  |  | меры законодательного характера |  |  | меры организационного характера |  |  | меры финансиового характера
|  |  |  | наименование | срок реализации | ожидыаемые результаты | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
РОСТОВ-НА-ДОНУ
1 | г. Ростов-на-Дону, Кировский р-н, ул.Красноармейская, 226-228/ ул.Восточная, 5-7 (1 очередь) | 13 | ООО "Центр" (ИНН 6166044268) | Внесение изменений в Областной закон от 30.07.2013 № 1145-ЗС "О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области" (далее - ОЗ № 1145-ЗС) | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
2 | г. Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 226-228/ ул.Восточная, 5-7 (2 очередь) | 1 | ООО "Центр" (ИНН 6166044268) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства, инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
3 | г. Ростов-на-Дону, ул.Мадояна, 32 | 6 | ООО "Донквартстрой" (ИНН 6166044959) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства, инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
4 | г. Ростов-на-Дону, ул.Штахановского, 25 б (-пер Мезенский , блок Б) | 22 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства, инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
5 | г. Ростов-на-Дону, ул.Штахановского, 25б (-пер. Мезенский , блок В) | 22 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышения заинтересованности потенциальных инвесторов в участии | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | Ежегодно Правительством РО определяется объем денежных средств (в 2017 г- 178,6 млн.руб.) | Обеспечение прав участников долевого строительства
6 | г. Ростов-на-Дону, 1 этап стр-ва ул.1-я Баррикадная, 24 (позиция 1А) | 51 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
7 | г. Ростов-на-Дону, ул.1-я Баррикадная, 24 (позиция 1Б) | 40 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
8 | г. Ростов-на-Дону, ул.Евдокимова, 35г стр.пятно 1-1(секция Е) | 24 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
9 | г. Ростов-на-Дону, ул.Евдокимова, 37, пятно 2-3Г ("Северная Венеция") | 19 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
10 | г. Ростов-на-Дону, ул.Евдокимова, 37, пятно 2-4 В ("Северная Венеция") | 16 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
11 | г. Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 38, 40,42. | 33 | ООО "Донквартстрой" (ИНН 6166044959) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
12 | г. Ростов-на-Дону, Верхоянский пер., 11а, пятно 4 (Верхоянский пер 11 А) | 4 | ООО "Донквартстрой" (ИНН 6166044959) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
13 | г. Ростов-на-Дону, ул.Труда, 12/3. | 19 | ООО "Компания ЮгДонСтрой" (ИНН 6165098486) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
14 | г. Ростов-на-Дону, пер. Малый, 16-18, | 27 | Генподрядчик с функциями застройщика ЗАО "Донская строительная компания" ИНН 6161011910 (ликвидировано) Создан ЖСК "Малый" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
15 | г. Ростов-на-Дону, пр.Нагибина, 38 | 55 | ООО "ИНВЕСТРАДИОСТРОЙ" (ИНН 7701361819) (новый застройщик по результатам проведенных торгов в рамках банкротства) | - | - | - | Предоставление мер поддержки инвестору | 4 квартал 2019 года | Возобновление строительства | За счет средств инвестора и внебюджетных источников финансирования | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
16 | г. Ростов-на-Дону, ул.Стачки, 183 | 8 | ЗАО «Ростов-ЦентрСтрой» (ИНН 6163045224) | - | - | - | Привлечение инвестора для завершения строительства с точки зрения появления финансового источника для возобновления строительства | 4 квартал 2019 года | Возобновление строительства | За счет средств инвестора и внебюджетных источников финансирования | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
17 | г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 28/1 | 25 | ЖСК "Надежда" ранее ООО Строительная Компания «НОВЫЙ ДОМ» ИНН 6165081186 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Предоставление субсидий на на присоединение к инженерным коммуникациям | Привлечение инвестора для предоставления средств на присоединение к инженерным коммуникациям | 4 квартал 2017 года | Ввод в эксплуатацию | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии ЖСК в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов | 4 квартал 2017 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
18 | г.Ростов-на-Дону, бул. Платова -9 (территории бывшего аэродрома ДОСААФ, уч.XVII), Жилой дом № 24а -III этап строительства застройки | 47 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | За счет средств инвестора и внебюджетных источников финансирования | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
19 | г.Ростове-на-Дону, бул. Платова, 14 (тер.бывшего аэродрома ДОСААФ, участка № XXI) Ж.д. №10 - II этап строительства застройки | 3 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | За счет средств инвестора и внебюджетных источников финансирования | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
20 | г. Ростов-на-Дону, бул. Платова, 16, Жилой дом № 10а | 1 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | За счет средств инвестора и внебюджетных источников финансирования | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
21 | г.Ростов-на-Дону, тер.бывшего аэродрома ДОСААФ, участка № XVII) Жилой дом №23 с-1 этап стр. застройки | 35 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | За счет средств инвестора и внебюджетных источников финансирования | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
22 | г.Ростов-на-Дону, 2я- Володарская, 172/88 (территории бывшего аэродрома ДОСААФ, уч.XVIII), Ж. д. № 22 с -II этап стр.застройки | 86 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | За счет средств инвестора и внебюджетных источников финансирования | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
23 | г. Ростове-на-Дону, бульвар Платова № 12 (территории бывшего аэродрома ДОСАА, участок № XXI), жилой дом № 5 - I этап строительства | 22 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | За счет средств инвестора и внебюджетных источников финансирования | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
24 | г.Ростов-на-Дону, бул. Платова, 8 (Бывший аэродром ДОСААФ, участок XII), "многокв. жилой дом № 9" - II этап строительства | 1 | ООО "Новер" (ИНН 2308082384) | - | - | - | Привлечение внебюджетных источников финансирования | 2-3 квартал 2017 года | Ввод в эксплу-атацию МКД в 3 квартале 2017 года | За счет средств инвестора и внебюджетных источников финансирования | 3 квартал 2017 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
25 | г. Ростов-на-Дону, бульвар Платова, № 13 (территория бывшего аэродрома ДОСААФ, участок № XX), «многоквартирный жилой дом № 20" | 93 | ООО "Строй Старт" (ИНН 2311144954) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | За счет средств инвестора и внебюджетных источников финансирования | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
26 | г. Ростов-на-Дону, бульвар Платова, № 15 (территория бывшего аэродрома ДОСААФ, участок № XX), «Многоквартирный жилой дом № 19а» | 10 | ООО "Строй Старт" (ИНН 2311144954) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | За счет средств инвестора и внебюджетных источников финансирования | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
27 | г. Ростов-на-Дону, бул. Платова, 17 (территория бывшего аэродрома ДОСААФ, участок № XX), «многоквартирный жилой дом № 19» | 2 | ООО "Строй Старт" (ИНН 2311144954) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | За счет средств инвестора и внебюджетных источников финансирования | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
28 | г. Ростове-на-Дону, пр.Ленина, 140а | 3 | ООО "Югжилстрой" (ИНН 6163071129) | - | - | - | Продажа активов застройщика ( земельный участок общей площадью 9368 кв.м.) | 1 квартал 2018 года | Возобновление строительства | За счет средств от продажи активов застройщика | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
29 | г. Ростове-на-Дону, пр.Ленина, 140а | 4 | ООО "Югжилстрой" (ИНН 6163071129) | - | - | - | Продажа активов застройщика ( земельный участок, общей площадью 9368 кв.м.) | 1 квартал 2018 года | Возобновление строительства | За счет средств от продажи активов застройщика | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
30 | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая,277. | 1 | Жилищно-строительный кооператив "Жилстрой" (ИНН 6162063608) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Предоставление мер поддержки, предусмотренных ОЗ №1145-ЗС | Формирование пакета документов, необходимого для возобновления строительства (переизбрание председателя ЖСК "Жилстрой" с целью оптимизации деятельности ЖСК, продление разрешения на строительство, получение дубликата проектной документации, проведение строительно-технической экспертизы и т.д.) | 1 квартал 2018 года | Возобновление строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
31 | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая,275. | 24 | Жилищно-строительный кооператив "Жилстрой-1" (ИНН 6162063943) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Предоставление мер поддержки, предусмотренных ОЗ №1145-ЗС | Формирование пакета документов, необходимого для возобновления строительства (переизбрание председателя ЖСК "Жилстрой 1" с целью оптимизации деятельности ЖСК, продление разрешения на строительство, получение дубликата проектной документации, проведение строительно-технической экспертизы и т.д.) | 1 квартал 2018 года | Возобновление строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
32 | г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, 16/5 | 1 | ОАО "ОЦЖФ" ИНН 6164099920 | - | - | - | Ввод в эксплуатацию | 3 квартал 2017 года | Ввод в эксплу-атацию МКД в 3 квартале 2017 года | За счет средств застройщика | 3 квартал 2017 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
33 | г. Ростов-на-Дону, ул. 28-я Линия, 8 | 1 | ООО "РосЖилСтрой" (ИНН 6163072940) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Продажа активов застройщика и привлечение внебюджетных источников финансирования | 4 квартал 2019 года | Возобновление строительства | За счет средств застройщика от продажи активов,инвестора и внебюджетных источников финансирования | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
34 | г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 9 | 41 | ООО "Стройсервис" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
35 | г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 46 | 1 | ООО "РСУ Ленинского района" ИНН 6164014540 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 3 квартал 2017 года | Ввод в эксплу-атацию МКД в 4 квартале 2018 года | За счет средств застройщика | 3 квартал 2017 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
36 | г. Ростов-на-Дону, ул.Научная, 19 | 21 | ООО "Развитие" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Установление мер поддержки для участников долевого строительства по данному объекту с учетом имеющегося решения суда | Привлечение инвестора для завершения строительства либо обеспечение иным образом прав на жилище | 4 квартал 2019 года | Возобновление строительства | За счет средств инвестора и внебюджетных источников финансирования | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
37 | г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 11/6 – бул. Комарова, 18/2 – пр. Королева 4/2,4/3 с.п 5-50 | 75 | ЖСК «Победа»/(ООО «Панельстрой») | - | - | - | Между ЖСК «Победа» и ООО «Южная строительная Компания» 06.10.2016 заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка. В счет оплаты за право аренды ЖСК «Победа» переданы права на 28 квартир общей площадью 1215,15 кв.м. | 3 квартал 2017 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | - | - | -
38 | г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского 131/ пер. Днепровский 1 (земельный участок для строительства не выделялся, разрешение на строительство не выдовалось, дом не строился) | 76 | OOO "Мария" ОАО "СК "ВАНТ" , ИНН 6166044211 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии | Привлечение инвестора | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав на жилище участников долевого строительства | За счет средств инвестора и внебюджетных источников финансирования | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
39 | г. Ростов-на-Дону, ул. Седова 14Б (дом не строился, нет проектной документации и разрешения на строительство ) | 4 | OOO "Мария" ОАО "СК "ВАНТ" , ИНН 6166044211 (новый застройщик ООО "Фирма Кристина") | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии | Привлечение инвестора | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав на жилище участников долевого строительства | За счет средств инвестора и внебюджетных источников финансирования | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
40 | г. Ростов-на-Дону, ул. Липецкая, 38 (денежные средства граждан привлекались в нарушение Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации») | 1 | Попушенко О.И. ООО "ТРЕСТ КурортСтрой" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | За счет средств инвестора и внебюджетных источников финансирования | Привлечение инвестора либо предоставление участникам долевого строительства аналогичного жилья | 4 квартал 2019 года | Возобновление строительства | За счет средств инвестора и внебюджетных источников финансирования | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
НОВОШАХТИНСК
41 | г. Новошахтинск, 5-ти эт. 80 кв. ж. д. ул. Харьковская, 231 | 1 | ООО «ОКС» г. Новошахтинска | - | - | - | Реализация недвижимости в муниципальную собственность, принадлежащая ООО «ОКС» | 4 квартал 2017 года | Возобновление строительства | Финансирование строительства за счет средств, полученных от продажи недвижимости, принадлежащей ООО «ОКС» | 1 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
ШАХТЫ
42 | г. Шахты, ул.Искра, 79, поз.35, 36 | 1 | ООО "Шахтстрой" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Предоставление субсидий на завершение строительства | Создание ЖСК и передача прав и обязанностей застройщика ЖСК | 4 квартал 2018 года | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
43 | г. Шахты, ул.Хомякова, 12 | 25 | ООО "Фирма Гемма" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Предоставление субсидий на завершение строительства | Создание ЖСК и передача прав и обязанностей застройщика ЖСК | 4 квартал 2018 года | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
44 | г. Шахты, ул.Достоевского, 74, корп.1 | 1 | ООО "Новострой" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Предоставление субсидий на завершение строительства | Создание ЖСК и передача прав и обязанностей застройщика ЖСК | 4 квартал 2019 года | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
АЗОВ
45 | г. Азов, ул. Инзенская, 13-б | 14 | ООО «Донская строительная компания» | - | - | - | Инвестор определен. График финансирования и строительства разработан. | 4 квартал 2018 года | Ввод в эксплу-атацию МКД в 4 квартале 2018 года | Реализация свободного имущества, а также средства инвестора | 4 квартал 2018 года | Возоб-новление строи-тельства
АКСАЙСКИЙ РАЙОН
46 | Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, пер. Астрономический, 7 | 9 | ООО «АртТранс» | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Привлечение инвестора | 3 квартал 2017 года | Передача инвестору прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | 2 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
47 | Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, пер. Астрономический 9/16 | 6 | ООО «АртТранс» | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Привлечение инвестора | 3 квартал 2017 года | Передача инвестору прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | 2 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
48 | Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, пер. Атмосферный, д. 14 | 1 | ООО «АртТранс» | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Привлечение инвестора | 3 квартал 2017 года | Передача инвестору прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | 2 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
49 | Аксайский район, Восточное направление в 200 м п. Янтарный. Поле №45 | 8 | ООО СКБ "ЦЕНТР" ИНН 6164312761 | - | - | - | - | - | - | Выплата участникам долевого строительства компенсации за счет продажи земельного участка учредителем застройщика | 1 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
БАТАЙСК
50 | г. Батайск, район Северный массив,16 | 1 | ЖСК "СЖМ-16",(предыдущий застройщикООО "Универсал-2") | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии | Привлечение инвестора для завершения строительства многоквартирного дома | 4 квартал 2019 года | Возобновление строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
51 | г. Батайск, ул. Орджоникидзе 2-г, | 1 | ЖСК "Орджоникидзе"(предыдущий застройщик ООО "Панельстрой") | - | - | - | Инвестор ООО «Гвидон» | 1 квартал 2017 года | Возобновление строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | 4 квартал 2017 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
52 | г. Батайск, ул. Воровского, 53 | 0 | ЗАО "Ростов-ЦентрСтрой" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Привлечение инвестора для завершения строительства многоквартирного дома | 3 квартал 2017 года | Передача инвестору прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
53 | г.Батайск, ул.Гастелло, 4Б | 2 | ООО ПЖСК«Муромец» | - | - | - | Расторже ние договора аренды, изъятие земельного участка в судебном порядке. проведение публичных торгов. Поиск инвестора | 2 квартал 2018 года | Передача инвестору прав и обязанностей застройщика | За счет средств инвестора и внебюджетных источников финансирования | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
54 | г.Батайск, ул.Шмидта,5а | 105 | ЖСК "Стройинвест" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Предоставление субсидий на завершение строительства | передача прав и обзанностей застройщика ЖСК «Стройинвест» ЖСК «Шмидта 5а» | 1 квартал 2018 года | Возобновление строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии ЖСК в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов | 2 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ
55 | г. Каменск-Шахтинский, ул. Халтурина 4-В, г. Каменск-Шахтинский | 17 | ООО СК "Александра" | - | - | - | Проведение строительной экспертизы по несущим конструкциям ООО «СК «Александра» и получение разрешения на строительство объекта | 4 квартал 2017 года | Ввод объекта в эксплуатацию в 4 квартале 2018 года | За счет собственных средств ООО СК "Александра" | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
ТАГАНРОГ
56 | г. Таганрог, ул. Чучева, д.40 | 2 | ООО "Строительная компания РотЯг" ИНН/КПП 6164081539/616401001 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС, постановление Правительства Ростовской области от 22.09.2016 № 663 | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Привлечение инвестора | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | - | - | -
57 | г. Таганрог, ул.Маршала Жукова, 1-е, 1-и, 1 | 13 | ООО "СФ "Авангард" ИНН 6165138562 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС, постановление Правительства Ростовской области от 22.09.2016 № 663 | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Привлечение инвестора | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
58 | г. Таганрог, ул. 4-я Линия, 2-24 | 1 | ООО "ЮГРЕМСТРОЙ" инн 6154086778 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК, привлечение инвестора для завершения строительства оставшихся объектов | 4 квартал 2017 года | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов. | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
59 | г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 212-2 | 45 | ЖСК "Шило-212-2" (ранее ООО "СтройГрад") | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Возобновление строительства объекта ЖСК "Шило- 212-2" | 4 квартал 2017 | Возобновление строительства | За счет средств ЖСК либо инвестора | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
60 | г. Таганроге, ул. М. Жукова, 145-1 | 14 | создано ЖСК «СЕВЕРНЫЙ» (ранее ОАО ПСО Ростовстройкомплекс-2») | - | - | - | Признание права собственности на бесхозный объект и жилые помещения за муниципальным образованием с одновременной передачей гражданам объекта незавершенного строительства | 4 квартал 2017 | Возобновление строительства | За счет средств ЖСК либо инвестора либо внебюджетных источников финансирования | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
АЗОВСКИЙ РАЙОН
61 | х.Новоалександровкка, пер.Обский 2 | 7 | ООО "Форпост-1" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Привлечение инвестора для завершения строительства оставшихся объектов, создание ЖСК | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | За счет средств инвестора либо внебюджетных источников финансирования | 1 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
62 | х.Новоалександровка , ул. Донская 1 | 12 | ООО "Форпост-1" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Привлечение инвестора для завершения строительства оставшихся объектов, создание ЖСК | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | За счет средств инвестора либо внебюджетных источников финансирования | 1 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
63 | х.Новоалександровка, пер.Обский 1 | 8 | ООО "Форпост-1" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 4 квартал 2017 | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Привлечение инвестора для завершения строительства оставшихся объектов, создание ЖСК | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | За счет средств инвестора либо внебюджетных источников финансирования | 1 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства

## План-график (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Ростовской области
_______________ В.Ю.Голубев
"_____" ______________ 20__ г.
ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены
№ | Наименование, адрес проблемного объекта | Количество граждан, включенных в реестр | Наименование застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан | Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр
|  |  |  | меры законодательного характера |  |  | меры организационного характера |  |  | меры финансового характера
|  |  |  | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
РОСТОВ-НА-ДОНУ
1 | г. Ростов-на-Дону, Кировский р-н, ул.Красноармейская, 226-228/ ул.Восточная, 5-7 (1 очередь) | 14 | ООО "Центр" (ИНН 6166044268) | Внесение изменений в Областной закон от 30.07.2013 № 1145-ЗС "О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области" (далее - ОЗ № 1145-ЗС) | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2018 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
2 | г. Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 226-228/ ул.Восточная, 5-7 (2 очередь) | 11 | ООО "Центр" (ИНН 6166044268) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
3 | г. Ростов-на-Дону, ул.Мадояна, 32 | 7 | ООО "Донквартстрой" (ИНН 6166044959) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2018 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
4 | г. Ростов-на-Дону, ул.Штахановского, 25 б (пер. Мезенский , блок Б) | 30 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2018 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
5 | г. Ростов-на-Дону, ул.Штахановского, 25б (пер. Мезенский, блок В) | 25 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
6 | г. Ростов-на-Дону, 1 этап стр-ва, ул.1-я Баррикадная, 24 (позиция 1А) | 104 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2018 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
7 | г. Ростов-на-Дону, ул.1-я Баррикадная, 24 (позиция 1Б) | 15 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2018 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
8 | г. Ростов-на-Дону, ул.Евдокимова, 35г стр.пятно 1-1(секция Е) | 27 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
9 | г. Ростов-на-Дону, ул.Евдокимова, 37, пятно 2-3Г ("Северная Венеция") | 20 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
10 | г. Ростов-на-Дону, ул.Евдокимова, 37, пятно 2-4 В ("Северная Венеция") | 17 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
11 | г. Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 38, 40,42. | 33 | ООО "Донквартстрой" (ИНН 6166044959) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
12 | г. Ростов-на-Дону, Верхоянский пер., 11а, пятно 4 (Верхоянский пер 11 А) | 4 | ООО "Донквартстрой" (ИНН 6166044959) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
13 | г. Ростов-на-Дону, ул.Труда, 12/3. | 19 | ООО "Компания ЮгДонСтрой" (ИНН 6165098486) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
14 | г. Ростов-на-Дону, пер. Малый, 16-18 | 27 | Генподрядчик с функциями застройщика ЗАО "Донская строительная компания" ИНН 6161011910 (ликвидировано) Создан ЖСК "Малый" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
15 | г. Ростов-на-Дону, пр.Нагибина, 38 | 57 | ООО "ИНВЕСТРАДИОСТРОЙ" (ИНН 7701361819) (новый застройщик по результатам проведенных торгов в рамках банкротства) | - | - | - | Завершение строительства инвестором | 4 квартал 2019 года | Ввод в эксплуатацию объекта | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
16 | г. Ростов-на-Дону, ул.Стачки, 183 | 11 | ЗАО «Ростов-ЦентрСтрой» (ИНН 6163045224) | - | - | - | Привлечение инвестора | 4 квартал 2019 года | Возобновление строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
17 | г.Ростов-на-Дону, б. Платова, 9 (территории бывшего аэродрома ДОСААФ, уч.XVII), Жилой дом № 24а -III этап строительства застройки | 58 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
18 | г.Ростове-на-Дону, б. Платова, 14 (тер.бывшего аэродрома ДОСААФ, участка № XXI) Жилой дом №10 - II этап строительства застройки | 20 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
19 | г. Ростов-на-Дону, б.Платова, 16, Жилой дом № 10а | 2 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
20 | г.Ростов-на-Дону, тер.бывшего аэродрома ДОСААФ, участка № XVII) Жилой дом №23 с-1 этап стр. застройки | 41 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
21 | г.Ростов-на-Дону, 2я- Володарская, 172/88 (территории бывшего аэродрома ДОСААФ, уч.XVIII), Жилой дом № 22 с - II этап стр.застройки | 116 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
22 | г. Ростове-на-Дону, б. Платова, 12 (территории бывшего аэродрома ДОСАА, участок № XXI), Жилой дом № 5 - I этап строительства | 74 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
23 | г. Ростов-на-Дону, б. Платова, 13 (территория бывшего аэродрома ДОСААФ, участок № XX), Жилой дом № 20 | 121 | ООО "Строй Старт" (ИНН 2311144954) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
24 | г. Ростов-на-Дону, б. Платова, 15 (территория бывшего аэродрома ДОСААФ, участок № XX), Жилой дом № 19а | 15 | ООО "Строй Старт" (ИНН 2311144954) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
25 | г. Ростов-на-Дону, б. Платова, 17 (территория бывшего аэродрома ДОСААФ, участок № XX), Жилой дом № 19 | 2 | ООО "Строй Старт" (ИНН 2311144954) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
26 | г. Ростове-на-Дону, пр.Ленина, 140 а | 4 | ООО "Югжилстрой" (ИНН 6163071129) | - | - | - | Завершение строительства за счет продажи активов застройщика в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2018 года | Возобновление строительства | За счет средств от пордажи активов застройщика | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
27 | г. Ростове-на-Дону, пр.Ленина, 140а | 4 | ООО "Югжилстрой" (ИНН 6163071129) | - | - | - | Завершение строительства за счет продажи активов застройщика в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2018 года | Возобновление строительства | За счет средств от пордажи активов застройщика | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
28 | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 277. | 1 | Жилищно-строительный кооператив "Жилстрой" (ИНН 6162063608) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Предоставление мер поддержки, предусмотренных ОЗ №1145-ЗС | Возобновление строительства ЖСК "Жилстрой" | 4 квартал 2018 года | Возобновление строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
29 | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 275. | 24 | Жилищно-строительный кооператив "Жилстрой-1" (ИНН 6162063943) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Предоставление мер поддержки, предусмотренных ОЗ №1145-ЗС | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 1 квартал 2018 года | Возобновление строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
30 | г. Ростов-на-Дону, б. Комарова, 16/5 | 1 | ОАО "ОЦЖФ" ИНН 6164099920 | - | - | - | Возобновление строительно-монтажных работ на объекте | 2 квартал 2018 года | Ввод в эксплу-атацию МКД в 3 квартале 2018 года | За счет средств застройщика | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
31 | г. Ростов-на-Дону, ул. 28-я Линия, 8 | 12 | ООО "РосЖилСтрой" (ИНН 6163072940) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2021 | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
32 | г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 9 | 116 | ООО "Стройсервис" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
33 | г. Ростов-на-Дону, ул.Научная, 19 | 21 | ООО "Развитие" | - | - | - | Установление мер поддержки для участников долевого строительства по данному объекту с учетом имеющегося решения суда о сносе данного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав на жилище участников долевого строительства | Предоставление мер поддержки участникам долевого строительства | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
34 | г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского 131/ пер. Днепровский 1 (земельный участок для строительства не выделялся, разрешение на строительство не выдавалось, дом не строился) | 77 | OOO "Мария" ОАО "СК "ВАНТ" , ИНН 6166044211 | - | - | - | Установление мер поддержки для участников долевого строительства по данному объекту | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав на жилище участников долевого строительства | Предоставление мер поддержки участникам долевого строительства | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
35 | г. Ростов-на-Дону, ул. Седова 14Б (дом не строился, нет проектной документации и разрешения на строительство ) | 4 | OOO "Мария" ОАО "СК "ВАНТ" , ИНН 6166044211 (новый застройщик ООО "Фирма Кристина") | - | - | - | Установление мер поддержки для участников долевого строительства по данному объекту | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав на жилище участников долевого строительства | Предоставление мер поддержки участникам долевого строительства | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
36 | г. Ростов-на-Дону, ул. Липецкая, 38 (денежные средства граждан привлекались в нарушение Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации») | 1 | Попушенко О.И. ООО "ТРЕСТ КурортСтрой" | - | - | - | Установление мер поддержки для участников долевого строительства по данному объекту | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав на жилище участников долевого строительства | - | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
37 | г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, № 20в/9а | 1 | ООО "СК "РостЖилСтрой" ИНН 6165182191 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2021 | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
НОВОШАХТИНСК
38 | г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 231, 5-ти эт. 80 кв. жилой дом | 1 | ООО «ОКС» г. Новошахтинска | - | - | - | Реализация недвижимости в муниципальную собственность, принадлежащая ООО «ОКС» | 4 квартал 2017 года | Возобновление строительства | Финансирование строительства за счет средств, полученных от продажи недвижимости, принадлежащей ООО «ОКС» | 1 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
ШАХТЫ
39 | г. Шахты, ул.Хомякова, 12 | 25 | ООО "Фирма Гемма" | - | - | - | Создание ЖСК и передача прав и обязанностей застройщика ЖСК | 4 квартал 2018 года | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 3 квартал 2019 гола | Обеспечение прав участников долевого строительства
40 | г. Шахты, ул. Достоевского, 74, корп.1 | 1 | ООО "Новострой" | - | - | - | Создание ЖСК и передача прав и обязанностей застройщика ЖСК | 3 квартал 2018 года | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 1 квартал 2019 | Обеспечение прав участников долевого строительства
АЗОВ
41 | г. Азов, ул. Инзенская, 13-б | 15 | ООО «Донская строительная компания» | - | - | - | Привлечение инвестора | 3 квартал 2018 года | Возобновление строительства | Реализация свободного имущества, а также средств инвестора | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
42 | г.Азов, ул.Ленинградская/ О.Кошевого 135/4, ул.Ленинградская,133 | 1 | ООО «Южная строительная компания» | - | - | - | Завершение строительства застройщиком | 4 квартал 2018 года | Ввод в эксплуатацию МКД в 4 квартале 2018 года | Реализация свободного имущества | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
АКСАЙСКИЙ РАЙОН
43 | Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, пер. Астрономический,7 | 10 | ООО «АртТранс» | - | - | - | Создание ЖСК и передача прав и обязанностей застройщика ЖСК | 4 квартал 2018 года | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 1 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
44 | Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, пер. Астрономический, 9/16 | 9 | ООО «АртТранс» | - | - | - | Создание ЖСК и передача прав и обязанностей застройщика ЖСК | 4 квартал 2018 года | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 1 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
45 | Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, пер. Атмосферный, 14 | 2 | ООО «АртТранс» | - | - | - | Создание ЖСК и передача прав и обязанностей застройщика ЖСК | 4 квартал 2018 года | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 1 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
46 | Аксайский район, Восточное направление в 200 м п. Янтарный, поле №45 | 11 | ООО СКБ "ЦЕНТР" ИНН 6164312761 | - | - | - | - | - | - | Предоставление участникам долевого строительства жилых помещений в ином объекте | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
БАТАЙСК
47 | г. Батайск, район Северный массив, 16 | 1 | ЖСК "СЖМ-16", (предыдущий застройщик ООО "Универсал-2") | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии | Привлечение инвестора для завершения строительства многоквартирного дома | 4 квартал 2019 года | Возобновление строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
48 | г. Батайск, ул. Воровского, 53 | 11 | ЗАО "Ростов-ЦентрСтрой" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Привлечение инвестора для завершения строительства многоквартирного дома | 4 квартал 2018 года | Возобновление строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 | Обеспечение прав участников долевого строительства
49 | г.Батайск, ул.Гастелло, 4Б | 4 | ООО ПЖСК «Муромец» | - | - | - | Передача прав и обязанностей застройщика ООО ПЖСК «Муромец» ООО "Твой дом" | 1 квартал 2018 года | Возобновление строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
50 | г.Батайск, ул.Шмидта, 5а | 105 | ЖСК "Шмидта 5а" | - | - | - | Передача прав и обязанностей застройщика ЖСК «Стройинвест» ЖСК «Шмидта 5а» | 2 квартал 2018 года | Возобновление строительства | За счет средств ЖСК | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ
51 | г. Каменск-Шахтинский, ул. Халтурина, 4В | 19 | ООО СК "Александра" | - | - | - | Проведение строительной экспертизы по несущим конструкциям ООО «СК «Александра» и получение разрешения на строительство объекта | 2 квартал 2018 года | Ввод объекта в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года | За счет средств застройщика | 2 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
ТАГАНРОГ
52 | г. Таганрог, ул. Чучева, 40 | 29 | ООО "Строительная компания РотЯг" ИНН/КПП 6164081539/616401001 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инветоров в участии в завершении строительства | Привлечение инвестора | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
53 | г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 1-е, 1-и, 1 | 14 | ООО "СФ "Авангард" ИНН 6165138562 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инветоров в участии в завершении строительства | Привлечение инвестора | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
54 | г. Таганрог, ул. 4-я Линия, 2-24 | 3 | ООО "ЮГРЕМСТРОЙ" ИНН 6154086778 | - | - | - | Привлечение подрядной организации для завершения строительства объекта за счет средст участников долевого строительства | 1 квартал 2018 года | Возобновление строительства | За счет средств участников долевого строительства | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
55 | г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 212-2 | 45 | ЖСК "Шило-212-2" (ранее ООО "СтройГрад") | - | - | - | Возобновление строительства объекта ЖСК "Шило- 212-2" | 1 квартал 2018 | Возобновление строительства | За счет средств ЖСК | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
56 | г. Таганрог, ул. М. Жукова, 145-1 | 14 | ЖСК «СЕВЕРНЫЙ» (ранее ОАО ПСО Ростовстрой-комплекс-2») | - | - | - | Признание права собственности на бесхозный объект и жилые помещения за муниципальным образованием с одновременным признанием прав собственности на квартиры участников долевого строительства. Создание ЖСК. | 3 квартал 2018 | Возобновление строительства | За счет средств ЖСК | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
57 | г.Таганрог, ул. Галицкого, 39, 39а - 1 этап | 9 | ООО «СМУ-12» | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инветоров в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2018 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
58 | г. Таганрог, пер. 3-й Новый, 46 | 7 | ООО "ЮГРЕМСТРОЙ" ИНН 6154086778 | - | - | - | Привлечение подрядной организации для завершения строительства объекта за счет средст участников долевого строительства | 1 квартал 2018 | Возобновление строительства | За счет средств участников долевого строительства | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
59 | г. Таганрог, пер. 2-й новый, 55 | 13 | ООО "ЮГРЕМСТРОЙ" ИНН 6154086778 | - | - | - | Привлечение подрядной организации для завершения строительства объекта за счет средст участников долевого строительства | 1 квартал 2018 | Возобновление строительства | За счет средств участников долевого строительства | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
АЗОВСКИЙ РАЙОН
60 | х.Новоалександровкка, пер.Обский, 2 | 7 | ООО "Форпост-1" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Привлечение инвестора для завершения строительства оставшихся объектов, создание ЖСК | 4 квартал 2018 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 1 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
61 | х.Новоалександровка, ул. Донская, 1 | 12 | ООО "Форпост-1" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Привлечение инвестора для завершения строительства оставшихся объектов, создание ЖСК | 4 квартал 2018 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 1 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
62 | х.Новоалександровка, пер.Обский, 1 | 10 | ООО "Форпост-1" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Привлечение инвестора для завершения строительства оставшихся объектов, создание ЖСК | 4 квартал 2018 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 1 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства
МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН
63 | г. Миллерово, ул. Красная, 58 | 3 | ООО "МЕГА Строй" | - | - | - | Завершение строительства за счет продажи активов застройщика | 2 квартал 2018 года | Возобновление строительства | За счет средств застройщика и продажи имеющихся свободных квартир | 1 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства

## План-график (без переноса срок)
УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Ростовской области
_______________ В.Ю.Голубев
"_____" ______________ 20__ г.
ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены
№ | Наименование, адрес проблемного объекта | Количест-во граждан, включен-ных в реестр | Количество договоров участия в долевом строительстве, зарегистрирован-ных в отношении многоквартирно-го дома | Наименование застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан | Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр | [8 empty] | Срок восстанов-ления прав граждан, включен-ных в реестр
[5 empty] | меры законодательного характера |  |  | меры организационного характера |  |  | меры финансового характера
[5 empty] | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
РОСТОВ-НА-ДОНУ
1 | г. Ростов-на-Дону, Кировский р-н, ул.Красноармейская, 226-228/ ул.Восточная, 5-7 (1 очередь) | 14 | 81 | ООО "Центр" (ИНН 6166044268) | Внесение изменений в Областной закон от 30.07.2013 № 1145-ЗС "О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области" (далее - ОЗ № 1145-ЗС) | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2018 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2018 года
2 | г. Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 226-228/ ул.Восточная, 5-7 (2 очередь) | 13 | 87 | ООО "Центр" (ИНН 6166044268) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2021 года
3 | г. Ростов-на-Дону, ул.Мадояна, 32 | 13 | 77 | ООО "Донквартстрой" (ИНН 6166044959) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2018 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2018 года
4 | г. Ростов-на-Дону, ул.Штахановского, 25 б (пер. Мезенский , блок Б) | 34 | 107 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2018 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2018 года
5 | г. Ростов-на-Дону, ул.Штахановского, 25б (пер. Мезенский, блок В) | 27 | 105 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2021 года
6 | г. Ростов-на-Дону, 1 этап стр-ва, ул.1-я Баррикадная, 24 (позиция 1А) | 70 | 85 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2018 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2018 года
7 | г. Ростов-на-Дону, ул.1-я Баррикадная, 24 (позиция 1Б) | 87 | 150 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2018 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2018 года
8 | г. Ростов-на-Дону, ул.Евдокимова, 35г стр.пятно 1-1(секция Е) | 30 | 69 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2020 года
9 | г. Ростов-на-Дону, ул.Евдокимова, 37, пятно 2-3Г ("Северная Венеция") | 20 | 54 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2020 года
10 | г. Ростов-на-Дону, ул.Евдокимова, 37, пятно 2-4 В ("Северная Венеция") | 37 | 78 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2020 года
11 | г. Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 38, 40,42. | 34 | 34 | ООО "Донквартстрой" (ИНН 6166044959) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2020 года
12 | г. Ростов-на-Дону, Верхоянский пер., 11а, пятно 4 (Верхоянский пер 11 А) | 5 | 24 | ООО "Донквартстрой" (ИНН 6166044959) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2021 года
13 | г. Ростов-на-Дону, ул.Труда, 12/3. | 23 | 35 | ООО "Компания ЮгДонСтрой" (ИНН 6165098486) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору /в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2020 года
14 | г. Ростов-на-Дону, пер. Малый, 16-18 | 27 | 38 | Генподрядчик с функциями застройщика ЗАО "Донская строительная компания" ИНН 6161011910 (ликвидировано) Создан ЖСК "Малый" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2020 года
15 | г. Ростов-на-Дону, пр.Нагибина, 38 | 57 | 81 | ООО "ИНВЕСТРАДИОСТРОЙ" (ИНН 7701361819) (новый застройщик по результатам проведенных торгов в рамках банкротства) | - | - | - | Завершение строительства инвестором | 4 квартал 2019 года | Ввод в эксплуатацию объекта | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2019 года
16 | г. Ростов-на-Дону, ул.Стачки, 183 | 16 | 119 | ЗАО «Ростов-ЦентрСтрой» (ИНН 6163045224) | - | - | - | Привлечение инвестора/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Возобновление строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2019 года
17 | г.Ростов-на-Дону, б. Платова, 9 (территории бывшего аэродрома ДОСААФ, уч.XVII), Жилой дом № 24а -III этап строительства застройки | 72 | 107 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2019 года
18 | г.Ростове-на-Дону, б. Платова, 14 (тер.бывшего аэродрома ДОСААФ, участка № XXI) Жилой дом №10 - II этап строительства застройки | 42 | 80 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2020 года
19 | г. Ростов-на-Дону, б.Платова, 16, Жилой дом № 10а | 11 | 20 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2020 года
20 | г.Ростов-на-Дону, тер.бывшего аэродрома ДОСААФ, участка № XVII) Жилой дом №23 с-1 этап стр. застройки | 62 | 122 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2019 года
21 | г.Ростов-на-Дону, 2я- Володарская, 172/88 (территории бывшего аэродрома ДОСААФ, уч.XVIII), Жилой дом № 22 с - II этап стр.застройки | 144 | 226 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2020 года
22 | г. Ростове-на-Дону, б. Платова, 12 (территории бывшего аэродрома ДОСАА, участок № XXI), Жилой дом № 5 - I этап строительства | 107 | 165 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2020 года
23 | г. Ростов-на-Дону, б. Платова, 13 (территория бывшего аэродрома ДОСААФ, участок № XX), Жилой дом № 20 | 122 | 180 | ООО "Строй Старт" (ИНН 2311144954) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2020 года
24 | г. Ростов-на-Дону, б. Платова, 15 (территория бывшего аэродрома ДОСААФ, участок № XX), Жилой дом № 19а | 15 | 31 | ООО "Строй Старт" (ИНН 2311144954) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2021 года
25 | г. Ростов-на-Дону, б. Платова, 17 (территория бывшего аэродрома ДОСААФ, участок № XX), Жилой дом № 19 | 4 | 15 | ООО "Строй Старт" (ИНН 2311144954) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2021 года
26 | г. Ростове-на-Дону, пр.Ленина, 140 а | 2 | 143 | ООО "Югжилстрой" (ИНН 6163071129) | - | - | - | Завершение строительства за счет продажи активов застройщика в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2018 года | Возобновление строительства | За счет средств от продажи активов застройщика | 2 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 2 квартал 2019 года
27 | г. Ростове-на-Дону, пр.Ленина, 140а | 10 | 137 | ООО "Югжилстрой" (ИНН 6163071129) | - | - | - | Завершение строительства за счет продажи активов застройщика в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2018 года | Возобновление строительства | За счет средств от продажи активов застройщика | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2018 года
28 | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 277. | 1 | 11 | Жилищно-строительный кооператив "Жилстрой" (ИНН 6162063608) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Предоставление мер поддержки, предусмотренных ОЗ №1145-ЗС | Возобновление строительства ЖСК "Жилстрой"/ в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2018 года | Возобновление строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2019 года
29 | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 275. | 25 | 2 | Жилищно-строительный кооператив "Жилстрой-1" (ИНН 6162063943) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Предоставление мер поддержки, предусмотренных ОЗ №1145-ЗС | Возобновление строительства ЖСК "Жилстрой-1"/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном дом | 1 квартал 2018 года | Возобновление строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2019 года
30 | г. Ростов-на-Дону, б. Комарова, 16/5 | 1 | 106 | ОАО "ОЦЖФ" ИНН 6164099920 | - | - | - | Возобновление строительно-монтажных работ на объекте | 3 квартал 2018 года | Ввод в эксплу-атацию МКД в 3 квартале 2018 года | За счет средств застройщика | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2018 года
31 | г. Ростов-на-Дону, ул. 28-я Линия, 8 | 13 | 55 | ООО "СК "Виват Строй"" (ИНН 7734728710) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2019 года
32 | г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 9 | 128 | 263 | ООО "Стройсервис" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2020 года
33 | г. Ростов-на-Дону, ул.Научная, 19 | 21 | 25 | ООО "Развитие" | - | - | - | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав на жилище участников долевого строительства | Предоставление мер поддержки участникам долевого строительства | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2021 года
34 | г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского 131/ пер. Днепровский 1 (земельный участок для строительства не выделялся, разрешение на строительство не выдавалось, дом не строился) | 77 | 0 | OOO "Мария" ОАО "СК "ВАНТ" , ИНН 6166044211 | - | - | - | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав на жилище участников долевого строительства | Предоставление мер поддержки участникам долевого строительства | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2021 года
35 | г. Ростов-на-Дону, ул. Седова 14Б (дом не строился, нет проектной документации и разрешения на строительство ) | 4 | 0 | OOO "Мария" ОАО "СК "ВАНТ" , ИНН 6166044211 (новый застройщик ООО "Фирма Кристина") | - | - | - | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав на жилище участников долевого строительства | Предоставление мер поддержки участникам долевого строительства | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2021 года
36 | г. Ростов-на-Дону, ул. Липецкая, 38 (денежные средства граждан привлекались в нарушение Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации») | 1 | 0 | Попушенко О.И. ООО "ТРЕСТ КурортСтрой" | - | - | - | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав на жилище участников долевого строительства | - | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2021 года
37 | г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, № 20в/9а (1 этап строительства) | 3 | 25 | ООО "СК "РостЖилСтрой" ИНН 6165182191 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2021 | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2021 года
38 | г. Ростов-на-Дону, ул. Вагулевского, 35-37 | 3 | 34 | ООО "ЮЖС" (ИНН 6162004539) | - | - | - | Возобновление строительно-монтажных работ на объекте/ в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 1 квартал 2019 года | Ввод в эксплу-атацию МКД | за счет средств застройщика | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2021 года
ШАХТЫ
39 | г. Шахты, ул.Хомякова, 12 | 25 | 18 | ООО "Фирма Гемма" | - | - | - | Создание ЖСК и передача прав и обязанностей застройщика ЖСК | 4 квартал 2018 года | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 3 квартал 2019 гола | Обеспечение прав участников долевого строительства | 3 квартал 2019 гола
40 | г. Шахты, ул. Достоевского, 74, корп.1 | 1 | 45 | ООО "Новострой" | - | - | - | Создание ЖСК и передача прав и обязанностей застройщика ЖСК | 3 квартал 2018 года | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 1 квартал 2019 | Обеспечение прав участников долевого строительства | 1 квартал 2019
АЗОВ
41 | г. Азов, ул. Инзенская, 13-б | 15 | 43 | ООО «Донская строительная компания» | - | - | - | Привлечение инвестора | 3 квартал 2018 года | Возобновление строительства | Реализация свободного имущества, а также за счет привлечения средств инвестора | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2018 года
42 | г.Азов, ул.Ленинградская/ О.Кошевого 135/4, ул.Ленинградская,133 | 1 | 62 | ООО «Южная строительная компания» | - | - | - | Завершение строительства застройщиком | 4 квартал 2018 года | Ввод в эксплуатацию МКД в 4 квартале 2018 года | Реализация свободного имущества | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2018 года
АКСАЙСКИЙ РАЙОН
43 | Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, пер. Астрономический,7 | 10 | 14 | ООО «АртТранс» | - | - | - | Создание ЖСК и передача прав и обязанностей застройщика ЖСК | 4 квартал 2018 года | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 1 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 1 квартал 2020 года
44 | Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, пер. Астрономический, 9/16 | 13 | 20 | ООО «АртТранс» | - | - | - | Создание ЖСК и передача прав и обязанностей застройщика ЖСК | 4 квартал 2018 года | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 1 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 1 квартал 2020 года
45 | Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, пер. Атмосферный, 14 | 4 | 12 | ООО «АртТранс» | - | - | - | Создание ЖСК и передача прав и обязанностей застройщика ЖСК | 4 квартал 2018 года | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 1 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 1 квартал 2020 года
46 | Аксайский район, Восточное направление в 200 м п. Янтарный, поле №45 | 11 | 13 | ООО СКБ "ЦЕНТР" ИНН 6164312761 | - | - | - | - | - | - | Предоставление участникам долевого строительства жилых помещений в ином объекте | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2018 года
47 | Аксайский район, г. Аксай, ул. Менделеева, д. 53-а (1 этап строительства) | 7 | 310 | ООО "СИГМА"ИНН 6102015102 346720, Ростовская область, Аксайский район, город Аксай, Садовая улица, 31 | - | - | - | реализации имущества предприятия в рамках процедуры банкротства | 3 квартал 2019 года | Возобновление строительства объекта | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 3 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2021 гола
48 | Аксайский район, г. Аксай, ул. Менделеева, д. 53-а (2 этап строительства) | 2 | 65 | ООО "СИГМА"ИНН 6102015102 346720, Ростовская область, Аксайский район, город Аксай, Садовая улица, 31 | - | - | - | - | - | - | Выплата компенсации участникам долевого строительства за счет страховых выплат, а также реализации имущества застройщика | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2021 года
БАТАЙСК
49 | г. Батайск, район Северный массив, 16 | 1 | 63 | ЖСК "СЖМ-16", (предыдущий застройщик ООО "Универсал-2") | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии | Привлечение инвестора для завершения строительства многоквартирного дома | 4 квартал 2019 года | Возобновление строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2019 года
50 | г. Батайск, ул. Воровского, 53 | 27 | 45 | ООО МС-Строй 1" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Привлечение инвестора для завершения строительства многоквартирного дома | 4 квартал 2018 года | Возобновление строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2019
51 | г.Батайск, ул.Гастелло, 4Б | 4 | 16 | ООО ПЖСК «Муромец» | - | - | - | Передача прав и обязанностей застройщика ООО ПЖСК «Муромец» ООО "Твой дом" | 1 квартал 2018 года | Возобновление строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 2 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 2 квартал 2020 года
52 | г.Батайск, ул.Шмидта, 5а | 105 | 165 | ЖСК "Шмидта 5а" | - | - | - | Передача прав и обязанностей застройщика ЖСК «Стройинвест» ЖСК «Шмидта 5а» | 2 квартал 2018 года | Возобновление строительства | За счет средств ЖСК | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2018 года
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ
53 | г. Каменск-Шахтинский, ул. Халтурина, 4В | 19 | 27 | ООО СК "Александра" | - | - | - | Проведение строительной экспертизы по несущим конструкциям ООО «СК «Александра» и получение разрешения на строительство объекта | 2 квартал 2018 года | Ввод объекта в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года | За счет средств застройщика | 2 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 2 квартал 2020 года
ТАГАНРОГ
54 | г. Таганрог, ул. Чучева, 40 | 32 | 59 | ООО "Строительная компания РотЯг" ИНН/КПП 6164081539/616401001 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Привлечение инвестора | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2019 года
55 | г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 1-е, 1-и, 1 | 13 | 27 | ООО "СФ "Авангард" ИНН 6165138562 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Привлечение инвестора | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2019 года
56 | г. Таганрог, ул. 4-я Линия, 2-24 | 3 | 28 | ООО "ЮГРЕМСТРОЙ" ИНН 6154086778 | - | - | - | Привлечение подрядной организации для завершения строительства объекта за счет средств участников долевого строительства | 1 квартал 2018 года | Возобновление строительства | За счет дополнительных средств участников долевого строительства | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2018 года
57 | г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 212-2 | 45 | 72 | ЖСК "Шило-212-2" (ранее ООО "СтройГрад") | - | - | - | Возобновление строительства объекта ЖСК "Шило- 212-2" | 1 квартал 2018 | Возобновление строительства | За счет средств ЖСК | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2019 года
58 | г. Таганрог, ул. М. Жукова, 145-1 | 13 | 0 | ЖСК «СЕВЕРНЫЙ» (ранее ОАО ПСО Ростовстрой-комплекс-2») | - | - | - | Признание права собственности на бесхозный объект и жилые помещения за муниципальным образованием с одновременным признанием прав собственности на квартиры участников долевого строительства. Создание ЖСК. | 3 квартал 2018 | Возобновление строительства | За счет средств ЖСК | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2019 года
59 | г.Таганрог, ул. Галицкого, 39, 39а - 1 этап | 9 | 47 | ООО «СМУ-12» | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору, в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2018 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 1 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 1 квартал 2019 года
60 | г. Таганрог, пер. 3-й Новый, 46 | 13 | 69 | ООО "ЮГРЕМСТРОЙ" ИНН 6154086778 | - | - | - | Привлечение подрядной организации для завершения строительства объекта за счет средств участников долевого строительства | 1 квартал 2018 | Возобновление строительства | За счет дополнительных средств участников долевого строительства | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2018 года
61 | г. Таганрог, пер. 2-й новый, 55 | 20 | 60 | ООО "ЮГРЕМСТРОЙ" ИНН 6154086778 | - | - | - | Привлечение подрядной организации для завершения строительства объекта за счет средств участников долевого строительства | 1 квартал 2018 | Возобновление строительства | За счет дополнительных средств участников долевого строительства | 4 квартал 2018 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2018 года
62 | г. Таганрог, пер. 2-й Новый, 57 | 7 | 22 | ООО "ЮГРЕМСТРОЙ" ИНН 6154086778 | - | - | - | Привлечение подрядной организации для завершения строительства объекта за счет средств участников долевого строительства | 2 квартал 2019 | Возобновление строительства | За счет дополнительных средств участников долевого строительства | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2020
АЗОВСКИЙ РАЙОН
63 | х.Новоалександровкка, пер.Обский, 2 | 6 | 23 | ООО "Форпост-1" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Привлечение инвестора для завершения строительства оставшихся объектов, создание ЖСК | 4 квартал 2018 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 1 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 1 квартал 2019 года
64 | х.Новоалександровка, ул. Донская, 1 | 13 | 35 | ООО "Форпост-1" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Привлечение инвестора для завершения строительства оставшихся объектов, создание ЖСК | 4 квартал 2018 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 1 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 1 квартал 2019 года
65 | х.Новоалександровка, пер.Обский, 1 | 12 | 52 | ООО "Форпост-1" | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | Привлечение инвестора для завершения строительства оставшихся объектов, создание ЖСК | 4 квартал 2018 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 1 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 1 квартал 2019 года
МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН
66 | г. Миллерово, ул. Черноморская, 61-в | 2 | 46 | ООО "Строймир" | - | - | - | Передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства | 1 квартал 2019 года | Возобновление строительства | За счет средств инвестора | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2019 года
67 | г. Миллерово, ул. Красная, 58 | 2 | 3 | ООО "МЕГА Строй" | - | - | - | Завершение строительства за счет продажи активов застройщика | 2 квартал 2018 года | Возобновление строительства | За счет средств застройщика и продажи имеющихся свободных квартир | 1 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 1 квартал 2019 года
НОВОЧЕРКАССК
68 | г. Новочеркасск, ул. Дубовского, 18 | 1 | 51 | ООО «Росстрой» (ИНН 6150040998) | - | - | - | Привлечение инвестора для завершения строительства объекта, создание ЖСК | 1 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов либо инвестору в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 3 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | 4 квартал 2021 года