**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«16» октября 2024 № 1052

п. Щепкин

«Об утверждении сводного

отчета о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

за 9 месяцев 2024 года»

В соответствии с постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 22.02.2018 № 89/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Щепкинского сельского поселения», постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 23.05.2018 № 268 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Щепкинского сельского поселения».

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить сводный отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 9 месяцев 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет – сайте Администрации Щепкинского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Щепкинского сельского поселения.

Глава Администрации

Щепкинского сельского

поселения Аксайского района А.М. Матвеев

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Щепкинского

сельского поселения

от «16» октября 2024 № 1052

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ Щепкинского сельского поселения**

**за 9 месяцев 2024 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения за 9 месяцев 2024 года проведена в соответствии с Постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 22.02.2018 № 89/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения».

В Щепкинском сельском поселении приняты и действуют 12 муниципальных программ:

1.«Развитие физической культуры и спорта»;

2.«Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения»;

3.«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

4.«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

5.«Развитие культуры»;

6.«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения»;

7.«Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения»;

8.«Управление муниципальным имуществом»;

9.«Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении»;

10.«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Щепкинском сельском поселении»;

11.«Формирование современной городской среды Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»;

12.«Комплексное развитие сельских территорий Щепкинского сельского поселения».

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена Постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 577. Цель программы – развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания детей. В течение 2024 года в программу вносились изменения.

На реализацию мероприятий программы на 2024 год было выделено 6 828,0 тыс. руб., исполнено за 9 месяцев 2024 года 818,3 тыс. руб.

По данной программе в 2024г. будет реализован проект по оснащению спортивным оборудованием и нанесению покрытия на многофункциональной спортивной площадке в п. Щепкин. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения муниципальная программа за 9 месяцев 2024 года признана эффективной.

**Муниципальная программа**

**«Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения»**

Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения» утверждена Постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 579. Целевой показатель программы – развитие коммунальной инфраструктуры, создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Щепкинского сельского поселения.

На реализацию мероприятий программы на 2024 год было выделено 9 131,5 тыс. руб., исполнено за 9 месяцев 2024 года 5 510,7 тыс. руб.

По данной программе была проведена ликвидация свалочных очагов, снос аварийного дома, напрапвляются средства на содержание площадок ТКО.

Анализ реализации муниципальной программы показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы на данном этапе выполнены. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения муниципальная программа за 9 месяцев 2024 года признана эффективной.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена Постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения 21.12.2018 № 548/1. Цель программы: укрепление общественного порядка, профилактика правонарушений, противодействие терроризму, коррупции.

На реализацию мероприятий программы на 2024 год было выделено 823,0 тыс. руб., исполнено за 9 месяцев 2024 года 760,4 тыс. руб.

В 2024 году будут выполнены работы по установке видеокамер на территории Щепкинского сельского поселения, осуществляется официальная публикация .

Анализ реализации муниципальной программы показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы на данном этапе выполнены. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения муниципальная программа за 9 месяцев 2024 года признана эффективной.

**Муниципальная программа**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 582. Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных угроз природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, предупреждение чрезвычайных ситуаций является важным условием для жизни обеспечения населения.

На реализацию мероприятий программы на 2024 год было выделено 241,2 тыс. руб., исполнено за 9 месяцев 2024 года 67,2 тыс. руб.

Анализ реализации муниципальной программы показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы на данном этапе выполнены. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения муниципальная программа за 9 месяцев 2024 года признана эффективной.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры»**

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 576. Программа предусматривает развитие библиотечного дела, увеличение клубных формирований культурно - досуговых учреждений и количества участников в них.

На реализацию мероприятий программы на 2024 год было выделено 36 695,0 тыс. руб., исполнено за 9 месяцев 2024 года 21 869,9 тыс. руб.

По данной программе ведутся работы по ограждению домов культуры и капитальному ремонту памятника в п.Октябрьский.

Анализ реализации муниципальной программы показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы на данном этапе выполнены. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения муниципальная программа за 9 месяцев 2024 года признана эффективной.

**Муниципальная программа**

«**Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения»**

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения» утверждена постановлением Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 581. Программа предусматривает развитие дорожной инфраструктуры, обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения.

На реализацию мероприятий программы на 2024 год было выделено 12 825,1 тыс. руб., исполнено за 9 месяцев 2024 года 5 942,3 тыс. руб.

По данной программе ведутся работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, по безопасности дорожного движения.

Анализ реализации муниципальной программы показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы на данном этапе выполнены. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения муниципальная программа за 9 месяцев 2024 года признана эффективной.

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения**

Муниципальная программа «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения» утверждена постановлением Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 580. Программа направлена на осуществление комплексного благоустройства территории, обеспечение бесперебойной и качественной работы сетей уличного освещения, озеленение территории поселения, повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах поселения.

На реализацию мероприятий программы на 2024 год было выделено 31 192,6 тыс. руб., освоено за 9 месяцев 2024 года 19 833,9 тыс. руб.

По данной программе было проведено – ремонт уличного освещения, ликвидация несанкционированных свалочных очагов, отлов безнадзорных животных, работы по уходу за парком в п. Октябрьский, благоустройство детских и спортивных площадок.

Анализ реализации муниципальной программы показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы на данном этапе выполнены. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения муниципальная программа за 9 месяцев 2024 года признана эффективной.

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальным имуществом»**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 587. Задачи программы: повышение эффективности управления муниципальной собственностью, повышение уровня доходности от использования муниципального имущества, совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественно – земельных отношений и исполнение административных регламентов.

На реализацию мероприятий программы на 2024 год было выделено 1 470,0 тыс. руб. освоено за 9 месяцев 2024года 236,3тыс. руб.

По данной программе было проведена оценка муниципального имущества, проведены межевые и кадастровые работы.

Муниципальной программы показала, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы на данном этапе выполнены. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения муниципальная программа за 9 месяцев 2024 года признана эффективной.

**Муниципальная программа**

**«Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении» утверждена постановлением Щепкинского сельского поселения от 21.12.2018 № 548/2. Цели задачи: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим, повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления.

На реализацию мероприятий программы на 2024 год было выделено 20,0 тыс.руб., исполнено за 9 месяцев 2024 года 0,0 тыс.руб.

По данной программе будет проведено повышение квалификации сотрудников Администрации Щепкинского сельского поселения.

Анализ реализации муниципальной программы показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы на данном этапе выполнены. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения муниципальная программа за 9 месяцев 2024 года признана эффективной.

**Муниципальная программа**

**«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Щепкинском сельском поселении»**

Муниципальная программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Щепкинском сельском поселении» утверждена постановлением Щепкинского сельского поселения от 19.12.2018 № 546/1. Задачи программы: предоставление услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечении информационной безопасности.

На реализацию мероприятий программы на 2024 год было выделено 969,9 тыс. руб., освоено за 9 месяцев 2024 года – 623,2 тыс. руб.

По данной программе осуществляются проведены услуги программного обеспечения, заправка картриджей, обслуживание системы 1 С и Консультант Плюс, ремонт и приобретение оргтехники.

Анализ реализации муниципальной программы показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы на данном этапе выполнены. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения муниципальная программа за 9 месяцев 2024 года признана эффективной.

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» утверждена постановлением Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 583. Цель программы: повышение благоустроенности территории Щепкинского сельского поселения.

На реализацию мероприятий программы на 2024 год было выделено 0,0 тыс. руб., исполнено за 9 месяцев 2024 года 0,0 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие сельских территорий**

**Щепкинского сельского поселения»**

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Щепкинского сельского поселения» утверждена постановлением Щепкинского сельского поселения от 05.03.2021 № 90/1. Цель программы: создание условий для повышения качества жизни сельского населения, повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий.

На реализацию мероприятий программы на 2024 год было выделено 0,0 тыс. руб., исполнено за 9 месяцев 2024 года 0,0 тыс. руб.

