**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 19 » января 2024 г. № 54

п. Щепкин

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Щепкинского сельского поселения

«Комплексное развитие сельских

территорий Щепкинского сельского

поселения» на 2024 год

В соответствии постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 12.09.2013 № 428 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Щепкинского сельского поселения», постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 22.02.2018 № 89/1 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения», –

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий Щепкинского сельского поселения» на 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Щепкинского сельского поселения в сети Интернет

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения.

Глава Администрации

Щепкинского сельского

поселения Аксайского

района А.М. Матвеев

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Щепкинского

сельского поселения

« 19 » января 2024 № 54

**План реализации**

**муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий Щепкинского сельского поселения» на 2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) | | | | |
| Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.Подпрограмма 1** | **Создание и развитие ифраструктуры на территории Щепкинского сельского поселения** | **Начальник отдела ЖКХ** | **Повышение удовлетворенности населения Щепкинского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания** | **с 01.01.2024**  **по 31.12.2024.** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1.Мероприятие 1 |  | Начальник отдела ЖКХ | Создание условий для повышения качества жизни сельского населения | с 01.01.2024  по 31.12.2024. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие |  | Начальник отдела ЖКХ | Полноценное выполнение комплекса вышеуказанных мероприятий | с 01.01.2024  по 31.12.2024. | X | X | X | X | X |
| **Итого по муниципальной программе:** | | | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |