**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 19 » января 2024 г. № 56

п. Щепкин

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Щепкинского

сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах

на 2024 год»

В соответствии постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 12.09.2013 № 428 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Щепкинского сельского поселения», постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 22.02.2018 № 89/1 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения», -

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» на 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Щепкинского сельского поселения в сети Интернет

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела ЖКХ Щепкинского сельского поселения.

Глава Администрации

Щепкинского сельского

поселения Аксайского

района А.М. Матвеев

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Щепкинского

сельского поселения

 « 19 » января 2024 № 56

**План реализации**

**муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы  | Ответственный исполнитель(заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат(краткое описание) | Срок реализации(дата) | Объем расходов (тыс. рублей) |
| Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет  | Местный бюджет  | Внебюджетные источники  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1** | **Пожарная безопасность**  | **Начальник отдела ЖКХ** | **Обеспечение противопожарного прикрытия населенных пунктов Щепкинского сельского поселения**  | **с 01.01.2024****по 31.12.2024** | **96,7** | **0,0** | **0,0** | **96,7** | **0,0** |
| 1.1.Мероприятие 1 | Обеспечение первичных мероприятий пожарной безопасности  | Начальник отдела ЖКХ  | Обеспечение противопожарного прикрытия населенных пунктов Щепкинского сельского поселения  | с 01.01.2024по 31.12.2024 | 96,7 | 0,0 | 0,0 | 96,7 | 0,0 |
| 1.2.Мероприятие 2 | Приобретение пожарного оборудования и снаряжения  | Начальник отдела ЖКХ  | Обеспечение противопожарного прикрытия населенных пунктов Щепкинского сельского поселения | с 01.01.2024по 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Защита от чрезвычайных ситуаций**  | **Начальник отдела ЖКХ** | **Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | **с 01.01.2024****по 31.12.2024** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1.Мероприятие 1  | Прочие расходы на защиту от чрезвычайных ситуаций  | Начальник отдела ЖКХ  | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | с 01.01.2024по 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | **Обеспечение безопасности на воде**  | **Начальник отдела ЖКХ** | **Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;****Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;****Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.** | **с 01.01.2023****по 31.12.2023** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.1.Мероприятие 1 | Прочие расходы на обеспечение безопасности на воде  | Начальник отдела ЖКХ  | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | с 01.01.2024по 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по муниципальной программе:** | **96,7** | **0,0** | **0,0** | **96,7** | **0,0** |