**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г. №\_\_\_\_

п. Щепкин

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 582 «Об утверждении муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» |

В соответствии с Постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 20.12.2024 № 1343 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения»,-

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 582 «Об утверждении муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Щепкинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по общим, социальным и правовым вопросам Администрации Щепкинского сельского поселения.

Глава Администрации

Щепкинского сельского поселения

Аксайского района А.М. Матвеев

Приложение

к Постановлению Администрации

Щепкинского сельского поселения

№ 44 от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Щепкинского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Администрации Щепкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Сферой реализации Программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее по тексту - Программа) является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На территории Щепкинского сельского поселения существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннего половодья, нагонных явлений, паводков, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи.

Наибольшую угрозу для населения Щепкинского сельского поселения представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды на водоемах и лесными пожарами.

Ежегодно в Щепкинском сельском поселении происходят пожары, дорожно транспортные происшествия, происшествия на водных объектах, аварии на объектах жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей и пожарных.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

- низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений от пожаров;

– несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану;

– недостаток специальных приборов, осветительного оборудования для выполнения работ в условиях плохой видимости и высоких температур;

– недостаток противопожарного инвентаря в муниципальных учреждениях;

– недостаток оборудования и пожарного снаряжения (с учетом существующего уровня рисков ландшафтных пожаров на территории Щепкинского сельского поселения). Их приобретение позволит повысить эффективность тушения пожаров, тем самым сократить степень вероятности развития пожаров.

На территории Щепкинского сельского поселения существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, лесные пожары.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. В этих целях создана и функционирует автоматизированная система централизованного оповещения.

Несмотря на ежегодные улучшения показателей по количеству спасенных людей, проблемы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в Щепкинском сельском поселении решены не полностью.

Тушение пожаров и аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения пожарных и спасателей.

Для выполнения спасательных работ требуется специальное оборудование для автономной работы и жизнеобеспечения.

Программа рассчитана на поэтапное решение стоящих проблем и содержит комплекс мероприятий, при реализации которых будут созданы безопасные условия жизнедеятельности населения Щепкинского сельского поселения и приведение гражданской обороны в готовность, включает в себя мероприятия, направленные на защиту здоровья и сохранения жизни жителей, материальных и культурных ценностей, а также готовности к выполнению мероприятий гражданской обороны. В условиях сохранения угроз военных конфликтов, чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера одной из важнейших задач при обеспечении безопасности населения становится повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от этих угроз. Существо проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвычайных ситуаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать в поселении необходимые условия для устойчивого развития путем координации совместных усилий заинтересованных организаций и ведомств.

Реализация Программы в полном объеме позволит:

- снизить количество возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия;

- повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Социальная эффективность реализации программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.

Экономическая эффективность реализации Программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Экологическая эффективность реализации Программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации Программы, на которые ответственный исполнитель и участники Программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

- природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое лето, аномально холодная зима);

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, что приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий Программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации Программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах нормативная правовая база в Щепкинском сельском поселении в целом создана

2. Описание приоритетов и целей обеспечения общественного порядка и противодействие преступности в сфере реализации муниципальной программы.

Основными приоритетами обеспечения защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в сфере реализации муниципальной программы, являются:

- повышение уровня защищенности населения и территории Щепкинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

Основными целями муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Щепкинского сельского поселения являются:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- снижение рисков чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах.

В рамках достижения данных целей, в ходе реализации данной Программы, предстоит решить следующие задачи:

- создание условий для повышения уровня пожарной безопасности;

- обеспечение мероприятий по предупреждению, снижению рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание условий для повышения уровня безопасности на водных объектах.

Успешная реализация поставленных задач, позволит достичь основных целей Программы, что в совокупности даст нам конечный результат реализации данной программы.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями муниципальной программы администрации Щепкинского сельского поселения

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области (в том числе в части показателей, декомпозируемых на уровень субъекта Ростовской области).

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864:

-повышение качества и результативности реализуемых мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Щепкинского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения | Матвеев А.М. Глава Администрации Щепкинского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения |
| Период  реализации муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения | 1.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности; |
| 2. Снижение рисков чрезвычайных ситуаций; |
| 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения  <1> | 1. Пожарная безопасность  2.Защита от чрезвычайных мероприятий  3. Обеспечение безопасности на воде |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 5 691,8 тыс. рублей:  этап I: 5 160,2 тыс. рублей;  этап II: 531,6 тыс. рублей |
| Связь с государственными программами Ростовской области | - государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647. |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возра-стания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *Цель 1 муниципальной программы: «*Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество выездов на тушение пожаров | уменьшение | шт | ведомствен-ный | 41 | 2024 год | 40 | 40 | 39 | 36 | государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» от 17.10.2018 № 647. | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности |  |
| *Цель 2 муниципальной программы:* «Снижение рисков чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | уменьшение | шт | ведомствен-ный | 3 | 2024 год | 3 | 3 | 3 | 3 | государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» от 17.10.2018 № 647. | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| *Цель 3 муниципальной программы: «*Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество выездов на происшествия по водным объектам | уменьшение | шт | ведомствен-ный | 10 | 2024 год | 10 | 10 | 10 | 10 | государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» от 17.10.2018 № 647. | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения | Охрана жизни людей на водных объектах |  |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»  Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | | | |
| 1.1.1. | Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Щепкинского сельского поселения | | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий; обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров; | | количество выездов на тушение пожаров |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций»  Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | | | |
| 1.2.1. | Предупреждение, снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | обеспечение эффективного предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера; снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; | | количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»  Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | | | |
| 1.3.1 | Предупреждение, снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на воде | | обеспечение эффективного предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера на воде; снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; | | количество выездов на происшествия по водным объектам |

4. . Финансовое обеспечение муниципальной программы Щепкинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник  финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | |  |
| 2025 | | 2026 | | 2027 | | всего | |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1. | Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего),  в том числе: | | 146,7 | | 176,1 | | 208,8 | | 531,6 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Аксайского района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | | 146,7 | | 176,1 | | 208,8 | | 531,6 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | | 146,7 | | 176,1 | | 208,8 | | 531,6 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Аксайского района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | | 146,7 | | 176,1 | | 208,8 | | 531,6 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Аксайского района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Аксайского района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

III. ПАСПОРТ

комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения, начальник отдела – Дмитриева Н.Н. |
| Связь с муниципальной программой Щепкинского сельского поселения | Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возра-стания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество выездов на тушение пожаров | уменьшение | шт | 41 | 2024 год | 40 | 40 | 39 | 36 | государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» от 17.10.2018 № 647. | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение первичных мероприятий пожарной безопасности» | приобретение товаров, работ и услуг | Обеспечение первичных мероприятий пожарной безопасности | Условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Приобретение пожарного оборудования и снаряжения» | приобретение товаров, работ и услуг | Приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Расходы на приобретение пожарной техники» | приобретение товаров, работ и услуг | Расходы на приобретение пожарной техники | Условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. . Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»  (всего), в том числе: | Х | 146,7 | 176,1 | 208,8 | 531,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 146,7 | 176,1 | 208,8 | 531,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение первичных мероприятий пожарной безопасности»  (всего), в том числе: | 951 0310 0140124010 244 | 146,7 | 176,1 | 208,8 | 531,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 146,7 | 176,1 | 208,8 | 531,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Приобретение пожарного оборудования и снаряжения»  (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3 «Расходы на приобретение пожарной техники»  (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственные исполнители  (наименование структурного подразделения Администрации Щепкинского сельского поселения, ФИО, должность,) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение первичных мероприятий пожарной безопасности» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение первичных мероприятий пожарной безопасности» в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 3. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 6. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение первичных мероприятий пожарной безопасности» в 2026 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 7. | Контрольная точка 1.4.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.5.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 1.6 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 10. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение первичных мероприятий пожарной безопасности» в 2027 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 11. | Контрольная точка 1.7. «Закупка включена в план график» | до 01.03.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 1.8. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 13. | Контрольная точка 1.9. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 14. | Мероприятие (результат) 1 «Приобретение пожарного оборудования и снаряжения» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 15. | Мероприятие (результат) 1 «Приобретение пожарного оборудования и снаряжения» в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 16. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 17. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 18. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 19. | Мероприятие (результат) 1 «Приобретение пожарного оборудования и снаряжения» в 2026 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 20. | Контрольная точка 1.4.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 21. | Контрольная точка 1.5.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 22. | Контрольная точка 1.6 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 23. | Мероприятие (результат) 1 «Приобретение пожарного оборудования и снаряжения» в 2027 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 24. | Контрольная точка 1.7. «Закупка включена в план график» | до 01.03.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 25. | Контрольная точка 1.8. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 26. | Контрольная точка 1.9. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 27. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на приобретение пожарной техники» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 28. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на приобретение пожарной техники» в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 29. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 30. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 31. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 32. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на приобретение пожарной техники» в 2026 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 33. | Контрольная точка 1.4.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 34. | Контрольная точка 1.5.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 35. | Контрольная точка 1.6 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 36. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на приобретение пожарной техники» в 2027 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 37. | Контрольная точка 1.7. «Закупка включена в план график» | до 01.03.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 38. | Контрольная точка 1.8. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 40. | Контрольная точка 1.9. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных мероприятий»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения, начальник отдела – Дмитриева Н.Н. |
| Связь с муниципальной программой Щепкинского сельского поселения | Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возра-стания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных мероприятий» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | уменьшение | шт | 3 | 2024 год | 3 | 3 | 3 | 3 | государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» от 17.10.2018 № 647. | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных мероприятий» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Прочие расходы на защиту от чрезвычайных ситуаций» | приобретение товаров, работ и услуг | Защита от чрезвычайных мероприятий | Условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. . Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных мероприятий»  (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Прочие расходы на защиту от чрезвычайных ситуаций»  (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственные исполнители  (наименование структурного подразделения Администрации Щепкинского сельского поселения, ФИО, должность,) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных мероприятий» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Прочие расходы на защиту от чрезвычайных ситуаций» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Прочие расходы на защиту от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 3. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 6. | Мероприятие (результат) 1 «Прочие расходы на защиту от чрезвычайных ситуаций» в 2026 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 7. | Контрольная точка 1.4.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.5.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 1.6 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 10. | Мероприятие (результат) 1 «Прочие расходы на защиту от чрезвычайных ситуаций» в 2027 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 11. | Контрольная точка 1.7. «Закупка включена в план график» | до 01.03.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 1.8. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 13. | Контрольная точка 1.9. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |

V. ПАСПОРТ

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения, начальник отдела – Дмитриева Н.Н. |
| Связь с муниципальной программой Щепкинского сельского поселения | Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возра-стания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество выездов на происшествия по водным объектам | уменьшение | шт | 10 | 2024 год | 10 | 10 | 10 | 10 | государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» от 17.10.2018 № 647. | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Прочие расходы на обеспечение безопасности на воде» | приобретение товаров, работ и услуг | Обеспечение безопасности на воде | Условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. . Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»  (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Прочие расходы на обеспечение безопасности на воде»  (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственные исполнители  (наименование структурного подразделения Администрации Щепкинского сельского поселения, ФИО, должность,) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Прочие расходы на обеспечение безопасности на воде» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Прочие расходы на обеспечение безопасности на воде» в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 3. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 6. | Мероприятие (результат) 1 «Прочие расходы на обеспечение безопасности на воде» в 2026 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 7. | Контрольная точка 1.4.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.5.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 1.6 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 10. | Мероприятие (результат) 1 «Прочие расходы на обеспечение безопасности на воде» в 2027 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 11. | Контрольная точка 1.7. «Закупка включена в план график» | до 01.03.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 1.8. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 13. | Контрольная точка 1.9. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |