**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г. №\_\_\_

п. Щепкин

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 546/1 «Об утверждении муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Щепкинском сельском поселении»» |

В соответствии с Постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 20.12.2024 № 1343 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения»,-

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 546/1 «Об утверждении муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Щепкинском сельском поселении» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Щепкинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по общим, социальным и правовым вопросам Администрации Щепкинского сельского поселения.

И.о. Главы Администрации

Щепкинского сельского поселения

Аксайского района А.Ю. Шуткина

Приложение

к Постановлению Администрации

Щепкинского сельского поселения

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Щепкинского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Щепкинском сельском поселении»

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Щепкинском сельском поселении»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Администрации Щепкинского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Щепкинском сельском поселении»

Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Щепкинском сельском поселении» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению уровня доверия населения к Администрации Щепкинского сельского поселения, повышение уровня открытости и доступности информации о деятельности Администрации Щепкинского сельского поселени.

Развитие информационного общества в целом является условием и одновременно предпосылкой формирования экономики нового технологического уклада, основанного на производстве и использовании знаний, общественно-политической, социально-экономической и технологической интеграции Щепкинского сельского поселения в единое информационное пространство. Информационные и телекоммуникационные технологии открывают принципиально новые возможности для повышения качества жизни населения и обеспечения условий для реализации конституционных прав граждан на получение равных возможностей для получения современного образования всех уровней и ступеней. Использование таких технологий в современном информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия управления ожиданиям и потребностям населения.

2. Описание приоритетов и целей обеспечения

реализации муниципальной программы.

Приоритетом стратегического развития сельского поселения является повышения качества жизни и работы граждан, улучшение доступности и качества муниципальных услуг, повышение степени информированности и цифровой грамотности.

Целями развития информационного общества являются:

- повышение эффективности системы муниципального управления;

-расширение возможности доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав и повышение качества предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям Щепкинского сельского поселения.

Принятие Программы позволит значительно минимизировать возможные риски, связанные с реализацией мероприятий, направленных на развитие информационного общества в Щепкинском сельском поселении, за счет создания адекватных механизмов управления выполнением этих мероприятий.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач Программы:

– защита информации;

– размещение информационных материалов на официальном сайте Администрации и СМИ;

- развитие единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия Администрации Щепкинского сельского поселения с иными органами власти, организациями и гражданам.

В рамках выполнения Программы планируется:

-Обеспечить защиту информации;

-Обеспечить повышение информативности населения о деятельности Администрации Щепкинского сельского поселения;

-Повысить качество и оперативность ведения делопроизводства в Администрации Щепкинского сельского поселения за счет увеличения рабочих мест, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства.

На основе разработанных концепций будут реализованы проекты, обеспечивающие реализацию мероприятий по отдельным направлениям и сферам развития информационного общества.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит к окончанию реализации Программы:

-сформировать развитое информационное общество в Щепкинском сельском поселении;

-усовершенствовать информационную и телекоммуникационную инфраструктуру Администрации Щепкинского сельского поселения;

-повысить уровень доверия населения к деятельности Администрации Щепкинского сельского поселения;

-обеспечить предоставление муниципальных услуг, предоставляемых Администрации Щепкинского сельского поселения в электронном виде (по желанию заявителя).

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями муниципальной программы администрации Щепкинского сельского поселения

Приоритетные направления развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий также определены:

государственная программа Ростовской области «Информационное общество», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 640».

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Исходя из приоритетных направлений развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий в Щепкинском сельском поселении основными задачами являются:

- повышение эффективности системы муниципального управления;

-расширение возможности доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав и повышение качества предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям Щепкинского сельского поселения.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Щепкинском сельском поселении»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения | Матвеев А.М. Глава Администрации Щепкинского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения | отдел экономики и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения |
| Период  реализации муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения | 1 Повышение эффективности системы муниципального управления; |
| 2 Расширение возможности доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав и повышение качества предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям Щепкинского сельского поселения |
| Направления (подпрограммы) муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения  <1> | 1. Развитие информационных технологий в муниципальных учреждениях Щепкинского сельского поселения  2. Оптимизация и повышение качества оказания муниципальных услуг в Щепкинском сельском поселении |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 8 119,2 тыс. рублей:  этап I: 4 411,6 тыс. рублей;  этап II: 3 707,6 тыс. рублей |
| Связь с государственными программами Ростовской области | государственная программа Ростовской области «Информационное общество», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 640» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возра-стания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *Цель 1 муниципальной программы: «*Повышение эффективности системы муниципального управления» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля рабочих мест в Администрации Щепкинского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | возра-стание | процент | ведомствен-ный | 100 | 2024 год | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственная программа «Информационное общество» от 15.10.2018 № 640 | отдел экономики и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения | Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию | - |
| *Цель 2 муниципальной программы:* «Расширение возможности доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав и повышение качества предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям Щепкинского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных цифровом виде | возра-стание | процент | ведомствен-ный | 10 | 2024 год | 10 | 10 | 10 | 10 | Государственная программа «Информационное общество» от 15.10.2018 № 640 | отдел экономики и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Ростовской области | - |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационных технологий в муниципальных учреждениях Щепкинского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: отдел экономики и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | | | |
| 1.1.1. | Повышение уровне использования информационных и телекоммуникационных технологий | | увеличение долю рабочих мест в муниципальных учреждениях Щепкинского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | | доля рабочих мест в Администрации Щепкинского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества оказания муниципальных услуг в Щепкинском сельском поселении»  Ответственный за реализацию: отдел экономики и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | | | |
| 1.2.1. | повышение оперативности и качества предоставления  муниципальных услуг | | обеспечение полного предоставления муниципальных услуг в электронном виде | | доля муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных цифровом виде |

4. . Финансовое обеспечение муниципальной программы Щепкинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник  финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | |  |
| 2025 | | 2026 | | 2027 | | всего | |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1. | Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Щепкинском сельском поселении» (всего),  в том числе: | | 1 543,8 | | 1 074,8 | | 1 089,0 | | 3 707,6 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Аксайского района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | | 1 543,8 | | 1 074,8 | | 1 089,0 | | 3707,6 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационных технологий в муниципальных учреждениях Щепкинского сельского поселения» (всего), в том числе: | | 1 524,6 | | 1 054,8 | | 1 068,2 | | 3 647,6 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Аксайского района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | | 1 524,6 | | 1 054,8 | | 1 068,2 | | 3 647,6 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества оказания муниципальных услуг в Щепкинском сельском поселении» (всего), в том числе: | | 19,2 | | 20,0 | | 20,8 | | 60,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Аксайского района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | | 19,2 | | 20,0 | | 20,8 | | 60,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

III. ПАСПОРТ

комплекс процессных мероприятий «Развитие информационных технологий в муниципальных учреждениях Щепкинского сельского поселения

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | отдел экономики и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения, начальник отдела – Власенко А.В. |
| Связь с муниципальной программой Щепкинского сельского поселения | Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Щепкинском сельском поселении» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возра-стания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Задача 1 Повышение эффективности системы муниципального управления | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля рабочих мест в Администрации Щепкинского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | возра-стание | процент | 100 | 2024 год | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственная программа «Информационное общество» от 15.10.2018 № 640 | отдел экономики и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 Повышение эффективности системы муниципального управления | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Расходы на развитие и использование информационных технологий» | приобретение товаров, работ и услуг | Расходы на развитие и использование информационных технологий | Условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. . Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационных технологий в муниципальных учреждениях Щепкинского сельского поселения»  (всего), в том числе: | Х | 1 524,6 | 1 054,8 | 1 068,2 | 3 647,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 1 524,6 | 1 054,8 | 1 068,2 | 3 647,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на развитие и использование информационных технологий»  (всего), в том числе: | 951 0104 0940124160 244 | 1 524,6 | 1 054,8 | 1 068,2 | 3 647,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 1 524,6 | 1 054,8 | 1 068,2 | 3 647,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственные исполнители  (наименование структурного подразделения Администрации Щепкинского сельского поселения, ФИО, должность,) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Развитие информационных технологий в муниципальных учреждениях Щепкинского сельского поселения» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на развитие и использование информационных технологий» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на развитие и использование информационных технологий» в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 3. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 6. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на развитие и использование информационных технологий» в 2026 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 7. | Контрольная точка 1.4.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.5.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 1.6 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 10. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на развитие и использование информационных технологий» в 2027 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 11. | Контрольная точка 1.7. «Закупка включена в план график» | до 01.03.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 1.8. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 13. | Контрольная точка 1.9. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества оказания муниципальных услуг в Щепкинском сельском поселении

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | отдел экономики и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения, начальник отдела – Власенко А.В. |
| Связь с муниципальной программой Щепкинского сельского поселения | Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Щепкинском сельском поселении» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возра-стания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Задача 1 Расширение возможности доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав и повышение качества предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям Щепкинского сельского поселения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных цифровом виде | возра-стание | процент | 10 | 2024 год | 10 | 10 | 10 | 10 | Государственная программа «Информационное общество» от 15.10.2018 № 640 | отдел экономики и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 Повышение эффективности системы муниципального управления | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение доступа к информационной деятельности органов местного самоуправления» | приобретение товаров, работ и услуг | доступа к информационной деятельности органов местного самоуправления | Условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. . Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества оказания муниципальных услуг в Щепкинском сельском поселении»  (всего), в том числе: | Х | 19,2 | 20,0 | 20,8 | 60,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 19,2 | 20,0 | 20,8 | 60,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение доступа к информационной деятельности органов местного самоуправления»  (всего), в том числе: | 951 0113 0940224170 244 | 19,2 | 20,0 | 20,8 | 60,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 19,2 | 20,0 | 20,8 | 60,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственные исполнители  (наименование структурного подразделения Администрации Щепкинского сельского поселения, ФИО, должность,) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества оказания муниципальных услуг в Щепкинском сельском поселении» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение доступа к информационной деятельности органов местного самоуправления» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение доступа к информационной деятельности органов местного самоуправления» в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 3. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 6. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение доступа к информационной деятельности органов местного самоуправления» в 2026 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 7. | Контрольная точка 1.4.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.5.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 1.6 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 10. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение доступа к информационной деятельности органов местного самоуправления» в 2027 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 11. | Контрольная точка 1.7. «Закупка включена в план график» | до 01.03.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 1.8. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 13. | Контрольная точка 1.9. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела по общим, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |