Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Щепкинском сельском поселении» за 12 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы, контрольного события программы  | Ответственный руководитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб |
| Предусмотрено муниципальной программой  | Факт на 31.12.2020 г. |
| 1.Подпрограмма «Развитие информационных технологий в муниципальных учреждениях Щепкинского сельского поселения» | Развитие информационных технологий в муниципальных учреждениях Щепкинского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов  | Увеличить долю рабочих мест в муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота | с 01.01.2020 г. |  31.12.2020 г. | 571,1 | 571,1 |
| * 1. Основное мероприятие

Развитие и использование информационных технологий | Развитие информационных технологий  | Начальник отдела экономики и финансов  | повышение уровня развития информационных и телекоммуникационных технологий | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 571,1 | 571,1 |
| 1. 2.Подпрограмма

«Оптимизация и повышение качества оказания муниципальных услуг в Щепкинском сельском поселении» | Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг  | Начальник отдела экономики и финансов  | Повышение уровня развития оказания муниципальных услуг  | с 01.01.2020 г. |  31.12.2020 г. | 15,6 | 0,0 |
| 2.1.Основное мероприятие Расходы на обеспечение доступа к информационной деятельности органов самоуправления  | Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг  | Начальник отдела экономики и финансов  | Повышение уровня развития оказания муниципальных услуг  |  с 01.01.2020 г. |  31.12.2020 г. | 15,6 | 0,0 |