Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 12 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы, контрольного события программы  | Ответственный руководитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой  | Факт на 31.12.2019 г. |
| 1.Подпрограмма 1 | Совершенствование учета и использования муниципального имущества, за исключением земельных участков  | Заведующий сектором земельно – имущественных отношений и архитектурно – градостроительных отношений  | Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, технические и кадастровые паспорта;Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности, на которые зарегистрировано. | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 153,3 | 152,6 |
| 1.1.Мероприятие 1  | Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности  | Заведующий сектором земельно – имущественных отношений и архитектурно – градостроительных отношений  | Обеспечение выполнения поставленных функций  | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 32,9 | 32,9 |
|  1.2.Мероприятие 2 | Инвентаризация и паспортизация муниципального имущества  | Заведующий сектором земельно – имущественных отношений и архитектурно – градостроительных отношений  | Обеспечение выполнения поставленных функций | с 01.01.2019г. | 31.12.2019 г. | 96,5 | 96,5 |
|  1.3.Мероприятие 3  | Прочие расходы на совершенствование учета и использование муниципального имущества, за исключением земельных участков | Заведующий сектором земельно – имущественных отношений и архитектурно – градостроительных отношений  | Обеспечение выполнения поставленных функций | с 01.01.209 г. | 31.12.2019 г. | 23,9 | 23,2 |
| 2. Подпрограмма 2 | Повышение эффективности использования земельных участков  | Заведующий сектором земельно – имущественных отношений и архитектурно – градостроительных отношений  | Пополнение доходной части бюджта Щепкинского сельского поселения путем эффективного использования муниципального имущества. Оптимизация муниципального имущества. | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 87,5 | 87,5 |
| 2.1. Мероприятие 1  | Межевание и выполнение кадастровых работ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  | Заведующий сектором земельно – имущественных отношений и архитектурно – градостроительных отношений  | Обеспечение выполнения поставленных функций  | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 87,5 | 87,5 |
| 2.2. Мероприятие 2 | Прочие расходы по повышению эффективности использования земельных участков  | Заведующий сектором земельно – имущественных отношений и архитектурно – градостроительных отношений  | Обеспечение выполнения поставленных функций | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0,0 | 0,0 |