Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и повышение энергосбережения в Щепкинском сельском поселении» за 12 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный руководитель  (заместитель руководителя  ОИВ/ФИО) | Результат  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на 31.12.2019 г. |
| 1.  Подпрограмма 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Щепкинского сельского поселения | Заведующий сектором ЖКХ | Уменьшение потребления ресурсов | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.  Мероприятие 1 | Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | Заведующий сектором ЖКХ | Уменьшение потребления ресурсов | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.  Мероприятие 2 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие | Заведующий сектором ЖКХ | Уменьшение потребления ресурсов | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0,0 | 0,0 |